Приложение

План-график (дорожная карта)

мероприятий по обеспечению деятельности и функционирования класса

«Туристический класс. Класс гостеприимства»

на базе общеобразовательных организаций Уссурийского городского округа в 2025-2026 учебном году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативное обеспечение специализированных классов «Туристический класс. Класс гостеприимства» |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и утверждение «дорожной карты» мероприятий по созданию, обеспечению деятельности и функционированию класса «Туристический класс. Класс гостеприимства» в 2025-2026 учебном году в соответствие приказу управления образования и молодежной политики от 10.12.2025 №220а «Об утверждении стандарта организации и деятельности класса «Туристический класс. Класс гостеприимства» | Декабрь 2025 г. | МБОУ СОШ № 14 МБОУ СОШ № 28 | Утверждены мероприятия дорожной карты по созданию, обеспечению деятельности и функционированию медицинского класса «Туристический класс. Класс гостеприимства» в 2025-2026 учебном году на уровне общеобразовательных организаций |
| 1.2 | Актуализация нормативно-правовых документов по созданию и функционированию класса «Туристический класс. Класс гостеприимства» | Декабрь 2025-январь 2026 г. | МБОУ СОШ № 14 МБОУ СОШ № 28 | Наличие нормативной базы, обеспечивающей условия реализации деятельности классов «Туристический класс. Класс гостеприимства» |
| 1.3 | Актуализация учебного плана 10-11 классов на 2026-2027 учебный год с учетом специализированного класса. Разработка рабочих программ специализированных курсов. | Май 2026 г. | МБОУ СОШ № 14 МБОУ СОШ № 28 | Наличие в общеобразовательной организации разработанного учебного плана 10-11 классов с учетом выбранного специализированного класса, углубленного изучения отдельных учебных предметов. Разработаны рабочие программы специализированных курсов. |
| 2. Организационно-управленческое обеспечение классов «Туристический класс. Класс гостеприимства» |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание рабочей группы, координирующей работу классов «Туристический класс. Класс гостеприимства» на школьном уровне | Сентябрь 2025 г. | МБОУ СОШ № 14 МБОУ СОШ № 28 | Закреплены ответственные специалисты за обеспечение образовательной деятельности специализированных классов на школьном уровне |
| 2.2 | Заключение/актуализация договоров о сотрудничестве с академическими партнерами | Ежегодно | МБОУ СОШ № 14 МБОУ СОШ № 28 Индустриальные и академические партнеры | Заключены (актуализированы) соглашения о сотрудничестве с академическими партнерами |
| 2.3 | Заключение/актуализация договоров о сотрудничестве с индустриальными партнерами | Ежегодно | МБОУ СОШ № 14 МБОУ СОШ № 28 Индустриальные и академические партнеры | Заключены (актуализированы) соглашения о сотрудничестве с индустриальными партнерами |
| 2.4 | Разработка графика проведения занятий с обучающимися/педагогами специализированных классов на базе площадок индустриальных/академических партнеров | Ежегодно Май-август | МБОУ СОШ № 14 МБОУ СОШ № 28 Индустриальные и академические партнеры | Разработан график проведения занятий с обучающимися/педагогами специализированных классов на базе площадки |
| 2.5 | Разработка планов мероприятий, направленных на развитие деятельности специализированных классов «Туристический класс. Класс гостеприимства» уровне общеобразовательной организации | Ежегодно Август-сентябрь | МБОУ СОШ № 14 МБОУ СОШ № 28 | Утвержден план мероприятий, направленных на развитие деятельности классов «Туристический класс. Класс гостеприимства» уровне общеобразовательной организации |
| 2.6 | Форум «Образовательные мосты Уссурийского городского округа: новый подход к обучению в старших классах» | Февраль 2026 | МБОУ СОШ № 14 МБОУ СОШ № 28 | Информирование родительской общественности о деятельности специализированного класса Грацианская София, Колесникова Варвара, Руцкий Илья, Чалян Мари. |
| 2.7 | Информирование о проекте родителей (законных представителей) и обучающихся 9-х классов с целью уточнения запроса участников образовательных отношений на обучение в специализированном классе в 2026-2027 учебном году | В течение года | МБОУ СОШ № 14 МБОУ СОШ № 28 | Формирование 10 класса «Туристический класс. Класс гостеприимства» на 2026-2027 учебный год |
| 3. Профориентационные мероприятия классов «Туристический класс. Класс гостеприимства» |  |  |  |  |
| 3.1 | Реализация профориентационных мероприятий в рамках сотрудничества с партнерами. | В течение учебного года | МБОУ СОШ № 14 МБОУ СОШ № 28 | Отчет о проведенных мероприятиях |
| 3.2 | Посещение Дней открытых дверей академических партнеров | В соответствии с планом профориентационных мероприятий для специализированных классов | Заместители директора по УВР МБОУ СОШ № 14 МБОУ СОШ № 28 | Обеспечено участие обучающихся в Днях открытых дверей академических партнеров Наличие публикации на официальном сайте образовательной организации (подраздел «Новости» раздела ««Туристический класс. Класс гостеприимства») о событии |
| 3.3 | Экскурсии на предприятия - индустриальные партнеры | Январь – апрель 2026 | МБОУ СОШ № 14 МБОУ СОШ № 28 | Обеспечено участие обучающихся в образовательном событии Наличие публикации в соцсетях и на официальном сайте образовательной организации (подраздел «Новости» раздела ««Туристический класс. Класс гостеприимства») о событии |
| 4. Кадровое обеспечение специализированных классов «Туристический класс. Класс гостеприимства» |  |  |  |  |
| 4.1 | Курсовая подготовка для учителей предметников, участников проекта «Туристический класс. Класс гостеприимства» | В течение года | МБОУ СОШ № 14 МБОУ СОШ № 28 МКУ «МК» | Обеспечено повышение квалификации педагогических работников, разрабатывающих и реализующих основные (и дополнительные) образовательные программы для специализированного класса «Туристический класс. Класс гостеприимства». |
| 4.2 | Участие педагогов общеобразовательных организаций в семинарах, форумах, круглых столах и иных мероприятиях федерального, регионального и муниципального уровней по вопросам работы классов «Туристический класс. Класс гостеприимства» | В течение года | МБОУ СОШ № 14 МБОУ СОШ № 28 МКУ «МК» | Обеспечено участие педагогов в семинарах, форумах и иных мероприятиях |
| 4.3 | Добровольное тестирование учителей математики, обществознания, географии в формате ЕГЭ | В течение года | МБОУ СОШ № 14 МБОУ СОШ № 28 МКУ «МК» | Обеспечено участие учителей математики, обществознания, географии в добровольном тестировании |
| 4.4 | Муниципальный конкурс практик наставничества «Формула успеха» | Осень 2026 | МБОУ СОШ № 14 МБОУ СОШ № 28 МКУ «МК» | Обеспечено участие учителей, работающих в классах «Туристический класс. Класс гостеприимства» |
| 4.5 | Региональная научно-практическая конференция школьников «Шаг в науку – 2026» | Март 2026 | МБОУ СОШ № 14 МБОУ СОШ № 28 МКУ «МК» | Обеспечено участие учителей, работающих в классах «Туристический класс. Класс гостеприимства», в представлении результатов проектной и исследовательской деятельности по темам «Туризм и гостеприимство» (темы охватывают инновации, маркетинг, управление и устойчивое развитие, включая разработку новых туров (эко, гастро, событийный, сельский), автоматизацию бронирования, повышение качества сервиса, анализ конкурентоспособности (бенчмаркетинг), цифровую трансформацию и формирование имиджа, а также создание бизнес-планов для туристических и гостиничных предприятий) |
| 4.6 | Участие в отборе и распространении лучших региональных практик работы классов «Туристический класс. Класс гостеприимства» | В течение года | МБОУ СОШ № 14 МБОУ СОШ № 28 | Представлены, опубликованы лучшие практики работы классов «Туристический класс. Класс гостеприимства» |
| 4.7. | Участие учителей географии, работающих в проекте «Туристический класс. Класс гостеприимства», в конкурсе «Классная география» – Всероссийский конкурс Русского географического общества, посвященный школьному предмету «География» | Ежегодно Сентябрь-октябрь: конкурс на лучший урок географии от преподавателя; Декабрь-январь: конкурс среди полуфиналистов на лучший урок, проведенный школьниками. Апрель: Финал конкурса в Штаб-квартире РГО в Москве | МБОУ СОШ № 14 МБОУ СОШ № 28 | Обеспечено участие учителей географии, работающих в классах «Туристический класс. Класс гостеприимства», в первом этапе конкурса |
| 4.8 | Выступления учителей математики, обществознания, географии, работающих в проекте «Туристический класс. Класс гостеприимства», на заседаниях ГМО по вопросам: "1. Результаты Всероссийских проверочных работ (ВПР) 2025 года по математике/обществознанию/географии (оценка состояния системы образования на уровне ПК, УГО, школы; выявление сильных и слабых сторон в знаниях школьников по предметам, оценка необходимости корректировки образовательных программ) 2. Задания ВПР, направленные на формирование функциональной грамотности учащихся (работа с муниципальным банком заданий)." | В течение года | МБОУ СОШ № 14 МБОУ СОШ № 28 | Представление опыта учителей математики, обществознания, географии, работающих в проекте «Туристический класс. Класс гостеприимства», на заседаниях ГМО |
| 5. Мониторинг развития специализированных классов «Туристический класс. Класс гостеприимства» |  |  |  |  |
| 5.1 | Мониторинг материально-технической базы, программного обеспечения и кадрового потенциала в общеобразовательных организациях, реализующих программы медицинского класса | Декабрь 2025г – январь 2026 г. | МБОУ СОШ № 14 МБОУ СОШ № 28 | Подготовлена информационная справка |
| 5.2 | Мониторинг реализации обучения (участие обучающихся в профильных олимпиадах, конкурсах, мероприятиях; поступление выпускников специализированных классов на профильные направления подготовки) | В течение года | Заместители директоров по УВР, МКУ «МК» | Проведен мониторинг, подготовлена аналитическая справка. |
| 5.3 | Самодиагностика образовательных организаций с использованием автоматизированного сервиса «Школа Минпросвещения России» (sas.ficto.ru) | Ежегодно Ноябрь | МБОУ СОШ № 14 МБОУ СОШ № 28 | Актуализированы программы развития с учетом результатов самодиагностики |
| 6. Участие обучающихся специализированных классов «Туристический класс. Класс гостеприимства» в мероприятиях |  |  |  |  |
| 6.1 | Перечневая олимпиада школьников по географии («Бельчонок», «Высшая проба», «Герценовская», многопредметная олимпиада «Юные таланты», многопрофильная олимпиада «Звезда», т.д.) | В течение года | МБОУ СОШ № 14 МБОУ СОШ № 28 | Обеспечено участие учащихся специализированного класса |
| 6.2 | Перечневая олимпиада школьников по обществознанию «Бельчонок» | 1 этап (отборочный) – до 13 января 2026 года. Результаты - 19 января 2026 года. 2 этап (заключительный) – 8 февраля 2026 года на региональных площадках Олимпиады (Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Сириус.Приморье») | МБОУ СОШ № 14 МБОУ СОШ № 28 | Обеспечено участие учащихся специализированного класса |
| 6.3 | Перечневая Олимпиада школьников «Ближе к Дальнему» | Первый тур - онлайн 1 час в период 6 ноября 2025— 19 января 2026. Итоги, информация о прохождении во второй тур 20 января 2026 г. | МБОУ СОШ № 14 МБОУ СОШ № 28 | Обеспечено участие учащихся специализированного класса |
| 6.4 | ВсОШ по математике | Ежегодно | МБОУ СОШ № 14 МБОУ СОШ № 28 | Обеспечено участие учащихся специализированного класса |
| 6.5 | ВсОШ по обществознанию | Ежегодно | МБОУ СОШ № 14 МБОУ СОШ № 28 | Обеспечено участие учащихся специализированного класса |
| 6.6 | ВсОШ по географии | Ежегодно | МБОУ СОШ № 14 МБОУ СОШ № 28 | Обеспечено участие учащихся специализированного класса |
| 6.7 | Географический диктант | Ежегодно Ноябрь-декабрь | МБОУ СОШ № 14 МБОУ СОШ № 28 | Обеспечено участие учащихся специализированного класса |
| 6.8 | Региональная научно-практическая конференция школьников «Шаг в науку – 2026» | Март 2026 | МБОУ СОШ № 14 МБОУ СОШ № 28 МКУ МК | Обеспечено участие учащихся специализированных классов «Туристический класс. Класс гостеприимства» в представлении результатов проектной и исследовательской деятельности по темам «Туризм и гостеприимство» (темы охватывают инновации, маркетинг, управление и устойчивое развитие, включая разработку новых туров (эко, гастро, событийный, сельский), автоматизацию бронирования, повышение качества сервиса, анализ конкурентоспособности (бенчмаркетинг), цифровую трансформацию и формирование имиджа, а также создание бизнес-планов для туристических и гостиничных предприятий) |
| 6.9 | Краевая научно-практическая конференция «Старт в профессию», ГАУ ДПО ПК ИРО | Весна 2026 | МБОУ СОШ № 14 МБОУ СОШ № 28 | Обеспечено участие учащихся специализированного класса |
| 7. Информационное обеспечение специализированных классов «Туристический класс. Класс гостеприимства» |  |  |  |  |
| 7.1 | Информирование родительского сообщества и обучающихся школ через средства массовой информации о функционировании специализированных классов в общеобразовательных организациях. | В течение года | МБОУ СОШ № 14 МБОУ СОШ № 28 | Информация о специализированных классах размещена на сайтах общеобразовательных организаций |