Приложение
План-график (дорожная карта) 
мероприятий по обеспечению деятельности и функционирования класса 
«Туристический класс. Класс гостеприимства»
на базе общеобразовательных организаций Уссурийского городского округа в 2025-2026 учебном году


	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемые результаты

	1. Нормативное обеспечение специализированных классов «Туристический класс. Класс гостеприимства»

	1.1
	Разработка и утверждение «дорожной карты» мероприятий по созданию, обеспечению деятельности и функционированию класса «Туристический класс. Класс гостеприимства» в 2025-2026 учебном году в соответствие приказу управления образования и молодежной политики от 10.12.2025 №220а «Об утверждении стандарта организации и деятельности класса «Туристический класс. Класс гостеприимства»
	Декабрь
 2025 г.
	МБОУ СОШ № 14
МБОУ СОШ № 28

	Утверждены мероприятия дорожной карты по созданию, обеспечению деятельности и функционированию медицинского класса «Туристический класс. Класс гостеприимства» в 2025-2026 учебном году на уровне общеобразовательных организаций

	1.2
	Актуализация нормативно-правовых документов по созданию и функционированию класса «Туристический класс. Класс гостеприимства»
	Декабрь 2025-январь  
2026 г.
	МБОУ СОШ № 14
МБОУ СОШ № 28

	Наличие нормативной базы, обеспечивающей условия реализации деятельности классов «Туристический класс. Класс гостеприимства»

	1.3
	Актуализация учебного плана 10-11 классов на 2026-2027 учебный год с учетом специализированного класса. Разработка рабочих программ специализированных курсов.
	Май 2026 г.
	МБОУ СОШ № 14
МБОУ СОШ № 28

	Наличие в общеобразовательной организации разработанного учебного плана 10-11 классов с учетом выбранного специализированного класса, углубленного изучения отдельных учебных предметов.
Разработаны рабочие программы специализированных курсов.

	2. Организационно-управленческое обеспечение классов «Туристический класс. Класс гостеприимства»

	2.1
	Создание рабочей группы, координирующей работу классов «Туристический класс. Класс гостеприимства» на школьном уровне 
	Сентябрь  2025 г.
	МБОУ СОШ № 14
МБОУ СОШ № 28

	Закреплены ответственные специалисты за обеспечение образовательной деятельности специализированных классов на школьном уровне


	2.2
	Заключение/актуализация договоров о сотрудничестве с академическими партнерами
	Ежегодно
	МБОУ СОШ № 14
МБОУ СОШ № 28
Индустриальные и академические партнеры

	Заключены (актуализированы) соглашения о сотрудничестве с академическими партнерами

	2.3
	Заключение/актуализация договоров о сотрудничестве с индустриальными партнерами
	Ежегодно
	МБОУ СОШ № 14
МБОУ СОШ № 28
Индустриальные и академические партнеры

	Заключены (актуализированы) соглашения о сотрудничестве с индустриальными партнерами

	2.4
	Разработка графика проведения занятий с обучающимися/педагогами специализированных классов на базе площадок индустриальных/академических партнеров
	Ежегодно
Май-август
	МБОУ СОШ № 14
МБОУ СОШ № 28
Индустриальные и академические партнеры
	Разработан график проведения занятий с обучающимися/педагогами специализированных классов на базе площадки

	2.5
	Разработка планов мероприятий, направленных на развитие деятельности специализированных классов «Туристический класс. Класс гостеприимства» уровне общеобразовательной организации
	Ежегодно
Август-сентябрь
	МБОУ СОШ № 14
МБОУ СОШ № 28

	Утвержден план мероприятий, направленных на развитие деятельности классов «Туристический класс. Класс гостеприимства»  уровне общеобразовательной организации

	2.6
	Форум «Образовательные мосты Уссурийского городского округа: новый подход к обучению в старших классах»
	Февраль 2026
	МБОУ СОШ № 14
МБОУ СОШ № 28

	Информирование родительской общественности о деятельности специализированного класса



Грацианская София,
Колесникова Варвара,
Руцкий Илья,
Чалян Мари.

	2.7
	Информирование о проекте родителей (законных представителей) и обучающихся 9-х классов с целью уточнения запроса участников образовательных отношений на обучение в специализированном классе в 2026-2027 учебном году
	В течение года
	МБОУ СОШ № 14
МБОУ СОШ № 28

	Формирование 10 класса «Туристический класс. Класс гостеприимства» на 2026-2027 учебный год

	3. Профориентационные мероприятия классов «Туристический класс. Класс гостеприимства»

	3.1
	Реализация профориентационных мероприятий в рамках сотрудничества с партнерами.
	В течение учебного года
	МБОУ СОШ № 14
МБОУ СОШ № 28

	Отчет о проведенных мероприятиях

	3.2
	[bookmark: _GoBack]Посещение Дней открытых дверей академических партнеров 
	В соответствии с планом
профориентационных мероприятий для специализированных классов
	Заместители директора по УВР МБОУ СОШ № 14
МБОУ СОШ № 28

	Обеспечено участие обучающихся в Днях открытых дверей академических партнеров
Наличие публикации на официальном сайте образовательной организации (подраздел «Новости» раздела ««Туристический класс. Класс гостеприимства») о событии

	3.3
	Экскурсии на предприятия - индустриальные партнеры
	Январь – апрель 2026
	МБОУ СОШ № 14
МБОУ СОШ № 28

	Обеспечено участие обучающихся в образовательном событии
Наличие публикации в соцсетях и на официальном сайте образовательной организации (подраздел «Новости» раздела ««Туристический класс. Класс гостеприимства») о событии

	4. Кадровое обеспечение специализированных классов «Туристический класс. Класс гостеприимства»

	4.1
	Курсовая подготовка для учителей предметников, участников проекта «Туристический класс. Класс гостеприимства»
	В течение года
	МБОУ СОШ № 14
МБОУ СОШ № 28
МКУ «МК»
	Обеспечено повышение квалификации педагогических работников, разрабатывающих и реализующих основные (и дополнительные) образовательные программы для специализированного класса «Туристический класс. Класс гостеприимства».

	4.2
	Участие педагогов общеобразовательных организаций в семинарах, форумах, круглых столах и иных мероприятиях федерального, регионального и муниципального уровней по вопросам работы классов «Туристический класс. Класс гостеприимства»
	В течение года
	МБОУ СОШ № 14
МБОУ СОШ № 28
МКУ «МК»
	Обеспечено участие педагогов в семинарах, форумах и иных мероприятиях


	4.3
	Добровольное тестирование учителей математики, обществознания, географии в формате ЕГЭ
	В течение года
	МБОУ СОШ № 14
МБОУ СОШ № 28
МКУ «МК»
	Обеспечено участие учителей математики, обществознания, географии в добровольном тестировании

	4.4
	Муниципальный конкурс практик наставничества «Формула успеха»
	Осень 2026
	МБОУ СОШ № 14
МБОУ СОШ № 28
МКУ «МК»
	Обеспечено участие учителей, работающих в классах «Туристический класс. Класс гостеприимства»

	4.5
	Региональная научно-практическая конференция школьников «Шаг в науку – 2026»
	Март 2026
	МБОУ СОШ № 14
МБОУ СОШ № 28
МКУ «МК»
	Обеспечено участие учителей, работающих в классах «Туристический класс. Класс гостеприимства», в представлении результатов проектной и исследовательской деятельности по темам «Туризм и гостеприимство» (темы охватывают инновации, маркетинг, управление и устойчивое развитие, включая разработку новых туров (эко, гастро, событийный, сельский), автоматизацию бронирования, повышение качества сервиса, анализ конкурентоспособности (бенчмаркетинг), цифровую трансформацию и формирование имиджа, а также создание бизнес-планов для туристических и гостиничных предприятий)

	4.6
	Участие в отборе и распространении лучших региональных практик работы классов «Туристический класс. Класс гостеприимства»
	В течение года
	МБОУ СОШ № 14
МБОУ СОШ № 28

	Представлены, опубликованы лучшие практики работы классов  «Туристический класс. Класс гостеприимства»

	4.7.
	Участие учителей географии, работающих в проекте «Туристический класс. Класс гостеприимства», в конкурсе «Классная география» – Всероссийский конкурс Русского географического общества, посвященный школьному предмету «География»
	Ежегодно
Сентябрь-октябрь: конкурс на лучший урок географии от преподавателя;
Декабрь-январь: конкурс среди полуфиналистов на лучший урок, проведенный школьниками.
Апрель: Финал конкурса в Штаб-квартире РГО в Москве

	МБОУ СОШ № 14
МБОУ СОШ № 28

	Обеспечено участие учителей географии, работающих в классах «Туристический класс. Класс гостеприимства», в первом этапе конкурса

	4.8
	Выступления учителей математики, обществознания, географии, работающих в проекте «Туристический класс. Класс гостеприимства», на заседаниях ГМО по вопросам:
"1. Результаты Всероссийских проверочных работ (ВПР) 2025 года по математике/обществознанию/географии (оценка состояния системы образования на уровне ПК, УГО, школы; выявление сильных и слабых сторон в знаниях школьников по предметам, оценка необходимости корректировки образовательных программ) 
2. Задания ВПР, направленные на формирование функциональной грамотности учащихся (работа с муниципальным банком заданий)."
	В течение года
	МБОУ СОШ № 14
МБОУ СОШ № 28

	Представление опыта учителей математики, обществознания, географии, работающих в проекте «Туристический класс. Класс гостеприимства», на заседаниях ГМО

	5. Мониторинг развития специализированных классов «Туристический класс. Класс гостеприимства»

	5.1
	Мониторинг материально-технической базы, программного обеспечения и кадрового потенциала в общеобразовательных организациях, реализующих программы медицинского класса
	Декабрь 2025г – январь 2026 г.
	МБОУ СОШ № 14
МБОУ СОШ № 28

	Подготовлена информационная справка

	5.2
	Мониторинг реализации обучения (участие обучающихся в профильных олимпиадах, конкурсах, мероприятиях; поступление выпускников специализированных классов на профильные направления подготовки)
	В течение года
	Заместители директоров по УВР, МКУ «МК»
	Проведен мониторинг, подготовлена аналитическая справка.

	5.3
	Самодиагностика образовательных организаций с использованием автоматизированного сервиса «Школа Минпросвещения России» (sas.ficto.ru)
	Ежегодно
Ноябрь 
	МБОУ СОШ № 14
МБОУ СОШ № 28

	Актуализированы программы развития с учетом результатов самодиагностики 

	6. Участие обучающихся специализированных классов «Туристический класс. Класс гостеприимства» в мероприятиях

	6.1
	Перечневая олимпиада школьников по географии («Бельчонок», «Высшая проба», «Герценовская», многопредметная олимпиада «Юные таланты», многопрофильная олимпиада «Звезда», т.д.)
	В течение года 
	МБОУ СОШ № 14
МБОУ СОШ № 28

	Обеспечено участие учащихся специализированного класса

	6.2
	Перечневая олимпиада школьников по обществознанию «Бельчонок»
	1 этап (отборочный) – до 13 января 2026 года. Результаты - 19 января 2026 года.
2 этап (заключительный) – 8 февраля 2026 года на региональных площадках Олимпиады (Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Сириус.Приморье»)
	МБОУ СОШ № 14
МБОУ СОШ № 28

	Обеспечено участие учащихся специализированного класса

	6.3
	Перечневая Олимпиада школьников «Ближе к Дальнему» 
	Первый тур - онлайн 1 час в период 6 ноября 2025— 19 января 2026. Итоги, информация о прохождении во второй тур 20 января 2026 г.

	МБОУ СОШ № 14
МБОУ СОШ № 28

	Обеспечено участие учащихся специализированного класса

	6.4
	ВсОШ по математике
	Ежегодно
	МБОУ СОШ № 14
МБОУ СОШ № 28

	Обеспечено участие учащихся специализированного класса

	6.5
	ВсОШ по обществознанию
	Ежегодно
	МБОУ СОШ № 14
МБОУ СОШ № 28

	Обеспечено участие учащихся специализированного класса

	6.6
	ВсОШ по географии
	Ежегодно
	МБОУ СОШ № 14
МБОУ СОШ № 28

	Обеспечено участие учащихся специализированного класса

	6.7
	Географический диктант
	Ежегодно
Ноябрь-декабрь

	МБОУ СОШ № 14
МБОУ СОШ № 28

	Обеспечено участие учащихся специализированного класса

	6.8
	Региональная научно-практическая конференция школьников «Шаг в науку – 2026»
	Март 2026
	МБОУ СОШ № 14
МБОУ СОШ № 28
МКУ МК
	Обеспечено участие учащихся специализированных классов «Туристический класс. Класс гостеприимства» в представлении результатов проектной и исследовательской деятельности по темам «Туризм и гостеприимство» (темы охватывают инновации, маркетинг, управление и устойчивое развитие, включая разработку новых туров (эко, гастро, событийный, сельский), автоматизацию бронирования, повышение качества сервиса, анализ конкурентоспособности (бенчмаркетинг), цифровую трансформацию и формирование имиджа, а также создание бизнес-планов для туристических и гостиничных предприятий)

	6.9
	Краевая научно-практическая конференция «Старт в профессию», ГАУ ДПО ПК ИРО

	Весна 2026
	МБОУ СОШ № 14
МБОУ СОШ № 28

	Обеспечено участие учащихся специализированного класса

	7. Информационное обеспечение специализированных классов «Туристический класс. Класс гостеприимства»

	7.1
	Информирование родительского сообщества и обучающихся школ через средства массовой информации о функционировании специализированных классов в общеобразовательных организациях.
	В течение года
	МБОУ СОШ № 14
МБОУ СОШ № 28

	Информация о специализированных классах размещена на сайтах общеобразовательных организаций








